党字〔2024〕49号

关于印发《安徽工程大学2024年乡村振兴和
定点帮扶工作要点》的通知

各二级党组织，各学院、各部门：

《安徽工程大学2024年乡村振兴和定点帮扶工作要点》已经2024年7月10日校党委常委会第191次会议研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

中共安徽工程大学委员会  安徽工程大学

2024年7月19日

安徽工程大学2024年乡村振兴与定点帮扶
工作要点

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和关于安徽工作的重要讲话指示精神，以学习运用“千万工程”经验为引领，发挥学校人才、科研资源优势，全面贯彻新发展理念，因地制宜、开拓创新，在三山区保定街道团洲村和南陵县何湾镇龙山村巩固脱贫攻坚成果、产教融合、文化赋能、生态振兴及和美乡村建设等方面不断取得实质性进展、阶段性成果。

- 一、加强党的全面领导，完善乡村振兴工作格局

- 1.强化党的领导，扛牢政治责任。坚持把教育服务“三农”作为重要的政治使命，加强对党的乡村振兴工作的统一领导、统筹规划和推动落实，学校主要负责同志到定点帮扶单位调研考察、现场研究解决问题不少于1次，党政班子其他成员到定点帮扶单位不少于2次。校党委常委会、校长办公会议、实施乡村振兴战略和消费帮扶领导小组等会议研究定点帮扶工作不少于2次，其中听取驻村干部工作汇报不少于1次。（责任单位：办公室、驻村工作队）

- 2.健全工作机制，压实工作责任。加强党委领导乡村振兴工作体系建设，统筹推进学校乡村振兴工作，按照“月分析季调度”要求，定期组织召开定点帮扶工作会议，研究部署、推进落实定点帮扶工作，形成“统一领导、归口管理、分级负责、协同配合”的帮扶工作机制，畅通驻村干部与相关责任单位沟通渠道。组织部、人事处要根据上级部门要求，选派第九批驻村干部，按照《安徽省关于选派驻村干部的管理办法》及帮扶属地、学校有关规定，加强对驻村选派干部的教育、管理和服务工作，不定期组织慰问选派驻村干部，严格落实驻村干部待遇。（责任单位：办公室、组织部、人事处、财务处）

- 二、巩固脱贫攻坚成果，增强基层内生发展动力

- 3.用好帮扶政策，多维联动提升幸福感。社会合作处、办公室要积极协调校内相关单位与地方党委政府，在政策、资金、项目等方面给予帮扶点提供支持。科技处牵头相关学院要充分发挥和美乡村研究院及相关服务平台作用，强化规划引领，狠抓在池州、无为、南陵、湾沚等地和美乡村建设项目的实施，不断取得实质性进展、阶段性成果。驻村干部要持续助力帮扶点改善基础设施和基本公共服务条件，因地制宜地推进生活污水垃圾治理，让农村天更蓝、地更绿、水更清，巩固治理成效。（责任单位：社会合作处、办公室、驻村工作队、科技处、相关学院）

- 4.深化消费帮扶，多措并举提升获得感。社会合作处、资产经营公司要发挥校友力量，争取更多企业、社会组织和爱心人士等前往帮扶点开展帮扶行动。持续深化消费帮扶行动，鼓励校内食堂积极开展“定点采购”“面向采购”，优先采购定点帮扶单位农产品作为慰问品、节日福利，不断提升帮扶实效。挖掘校内消费潜力，鼓励各二级党组织到帮扶点开展红色教育，鼓励广大教职工积极参与当地农家乐、特色民宿、农业观光等乡村旅游项目，让帮扶红利惠及广大村民。（责任单位：社会合作处、资产经营公司、工会、后保处、管委会、组织部、人事处、财务处）

5.健全帮扶机制，多管齐下提升安全感。驻村干部要统筹运行好防止返贫动态监测和帮扶机制，确定帮扶责任人，通过入户走访、电话、微信等方式常态化帮扶联系低收入群众，巩固提升“两不愁三保障一安全”成果。落实和完善监测预警机制，积极防范化解各类风险隐患。（责任单位：驻村工作队）

- 三、推进五大振兴战略，建设宜居宜业和美乡村

- 6.深化产学协作，助力产业升级。社会合作处牵头强化学校与帮扶点企业、政府等之间的合作，完善合作交流机制。教务处、科技处把准农村农业发展新质生产力着力点，牵头开展深化产教融合、科技成果转化与应用等行动，加强现代化技术在乡村产业中的应用，推动乡村产业升级，支持帮扶点乡村产业项目建设。建立以“党建引领变思路，科技助力强支持，资金撬动促发展，消费帮扶解难题，品牌运营促提升”的产业帮扶举措，支持团洲村红色文旅产业和龙山村自然文旅产业发展，增强村集体自我发展动能，实现产业提质增效、农民增收致富。（责任单位：社会合作处、驻村工作队、教务处、科技处、相关学院）

- 7.加强人才帮扶，夯实发展基础。组织部、人事处加强与派驻干部的联系，协助帮扶地做好人才培养与引进工作。继续教育学院牵头，相关学院充分发挥学校学科优势，助力筹建乡村振兴人才培训基地，开展技术技能人才培训、科技和智力咨询等服务。研究生部牵头探索科技小院学生培养模式，强化乡村振兴人才支撑。团委、学生处牵头组织学生团体赴帮扶点开展支教等志愿服务，围绕学业辅导、亲情陪伴、安全教育等主题开展教育实践活动，助力帮扶点基础教育发展。（责任单位：组织部、人事处、继续教育学院、研究生部、团委、学生处、科技处、相关学院）

- 8.做实文化惠民，提升乡风文明。宣传部要指导驻村干部做好定点帮扶村深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，持续开展听党话、感党恩、跟党走宣传教育活动。团委要充分发挥共青团、志愿服务组织等作用，组织社会实践团队，赴帮扶点开展文化帮扶和志愿服务活动，积极助力农村公共文化建设；引导广大师生以参与创新创业项目形式深入乡村振兴一线，了解国情社情民情。马克思主义学院牵头开发挖掘红色教育资源，讲好红色故事,传承红色基因。驻村干部要助力帮扶村推进移风易俗，革除陈规陋习，推动文明乡风、良好家风、淳朴民风建设。（责任单位：宣传部、团委、马克思主义学院、驻村工作队）

- 9.践行生态理念，建设美丽乡村。坚持以推进生态宜居美丽乡村建设为目标，支持帮扶点基础设施提升改造，不断满足老百姓对美好宜居环境的需求。持续开展爱国卫生运动，推动帮扶点开展全面“清脏”整治工作，坚持因地制宜推进农村人居环境整治优化，提升帮扶点公共服务和环境治理水平。（责任单位：驻村工作队）

10.聚力党建引领，助力组织振兴。组织部牵头二级党组织积极推进与帮扶点党建结对帮扶工作，组织就业技能、基层干部能力提升等培训，联合开展党性教育活动，助力帮扶点乡村振兴基层干部队伍建设。宣传部、马院牵头用好帮扶单位红色文化教育资源，设立“大思政课”实践教学基地，并建立长效合作机制，加强红色文化研究和资源开发。宣传部牵头相关单位在帮扶点加强党的理论创新成果宣传教育工作；深入推广坚持和发展新时代“枫桥经验”，帮助定点帮扶村完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制。办公室牵头相关单位主动对接定点帮扶村，以数字乡村建设为抓手，协助完善帮扶点网格化管理和信息化治理平台建设，全面提升精细化服务能力。（责任单位：组织部、宣传部、马院、办公室、现代技术中心、驻村工作队、各二级党组织）

- 四、工作要求

11.联合督促检查，强化作风建设。纪委办、组织部、人事处要严格按照《安徽省选派干部管理办法》《关于进一步加强驻村第一书记和工作队管理工作的通知》要求，做好驻村帮扶工作监督检查，每年要通过实地走访、电话查询等方式,对选派干部在岗履职等情况进行督查,至少开展１次集中督查。驻村工作队对督查发现的问题要立行立改，全面落实好各项强农惠农富农政策，协助监督、检查各类帮扶项目的实施和管理。（责任单位：纪委办、组织部、人事处、驻村工作队）

- 12.总结帮扶经验，强化宣传推广。驻村工作队要坚持典型引路，更多地总结基层好的经验做法，通过入户走访、谈心谈话，多渠道宣传乡村振兴政策，调动村民参与和美乡村的积极性、主动性、创造性。宣传部要经常到帮扶一线去挖掘和宣传学校在和美乡村建设工作中的先进典型和成功案例，做好在省级以上主流纸媒或平台（安徽日报、安徽青年报等）推送报道工作，争取在国家级主流纸媒或平台（人民日报、光明日报、中国青年报、中国教育报等）宣传推广，提升学校社会影响力。（责任单位：宣传部、驻村工作队）

附件：安徽工程大学2024年乡村振兴和定点帮扶工作要点任务分解表

中共安徽工程大学委员会办公室 2024年7月19日印发